## WBS 차트
WBS | 작업 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 총 기간 | 계획 진행도 | 실적 | 4월 2분기 | 5월 1분기 | 5월 2분기 | 6월 1분기
1 | 사전 기획 | 최병섭 | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 8 | 85%
1.1 | 프로젝트 기획 및 주제 선정 |  |  |  |  | 90%
1.2 | 기획안 작성 |  |  |  |  | 80%
2 | 아키텍처 설계 | 김한진, 김동관 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 4 | 25%
2.1 | 필요 데이터 및 수집 절차 정의 |  |  |  |  | 30%
2.2 | 외부 데이터 수집 |  |  |  |  | 20%
3 | 인프라 구축 | 서용석, 공경선, 금소영 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 6 | 0%
3.1 | 데이터 정제 및 정규화 |  |  |  |  | 0%
4 | 데이터베이스 | 금소영, 김범, 김한진 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 5 | 0%
4.1 | 데이터베이스 설계 및 백업 |  |  |  |  | 0%
4.2 | 데이터베이스 보안정책에 따른 설계 |  |  |  |  | 0%
4.3 | 고객데이터와 데이터베이스 서버 동기화 |  |  |  |  | 0%
5 | 보안 | 공경선, 김동관, 서용석, 최병섭 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 0%
5.1 | 모바일 서비스 시스템 설계 |  |  |  |  | 0%
5.2 | 모바일 플랫폼 구현